## Menu
Cronograma
Git-Hub
E-mail
Informações dos Alunos

## Cronograma
PIM ENFERMAGEM
Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo: | 100%
Atividades | Prioridade | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Trabalho Estimado (em horas) | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Ícone de sinalizador para o trabalho real de acima/abaixo (em horas) | Trabalho Real (em horas) | Ícone de sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias) | Duração Real (em dias) | Anotações
Planilha | Média | A, G | 2018-11-20 | 2019-05-29 | 5802.5333 | 87038 | 2019-03-30 | 2019-06-03 | 0 | 300 | 0 | 63
Telas | Média | A, G | 2018-10-01 | 2019-06-08 | 5799.8667 | 86998 | 2019-04-23 | 2019-05-27 | 0 | 390 | 0 | 34 | Visitas tecnicas
Especificaçao de requisitos funcionais | Alta | Todos | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 5805.6667 | 87085 | 2019-02-23 | 2019-05-07 | 0 | 500 | 0 | 74
Especificaçao de requisitos não funcionais | Alta | Todos | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 250 | 87085 | 2019-03-05 | 2019-03-24 | 0 | 276 | 0 | 19
Demonstrar E.R | Alta | A, G | 2019-04-02 | 2019-06-06 | 5811.9333 | 87179 | 2019-03-05 | 2019-04-20 | 0 | 310 | 0 | 45
Demonstrar Rastreabilidade | Alta | Todos | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 24 | 87189 | 2019-04-04 | 2019-04-19 | 1 | 510 | 0 | 15
Swot ou Fofa | Baixa | A, R, P, G | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 24 | 87199 | 2019-04-20 | 2019-05-19 | 1 | 790 | 0 | 29
Banco de Dados | Alta | A, G | 2019-05-20 | 2019-06-09 | 360 | 87230 | 2019-04-19 | 2019-05-29 | 0 | 430 | 0 | 40
Documentação | Alta | Todos | 2018-11-02 | 2019-06-05 | 5801.8 | 87027 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 0 | 200 | 0 | 60
Formulas:
Estimado Término = [Estimado Início]+190
Estimado Término = [Estimado Término, row above]
Menu
Configuração

## Informações
Nome | E-mail | Celular | Git-Hub
Adriel Machado | adreilmachadosilva@hotmail.com | (15)99702-3651 | https://github.com/Adriel11
Gustavo Silva | sanchez.github@hotmail.com | (15)99756-9359 | https://github.com/guhsanchez
Paulo Henrique | paulorossifrias@hotmail.com | (15)99822-2407 | https://github.com/phrossifrias
Kaique |  | (15)99666-1049
Reinaldo |  | (15)98811-0175 | https://github.com/Eddieamorim
Vitor Belo |  | (15)99813-8621 | https://github.com/vitorbelo
Vitor Belo |  | (15)99813-8622 | https://github.com/vitorbelo
6 | 3 | 6 | 5
Menu

## Configuração
Configuração
Nome da Categoria | Nome do Funcionário
Alta | Adriel
Média | Gustavo S
Baixa | Vitor B
Rinaldo
Paulo H
Todos
A, G, V
A, G
A, R, P, G
R, P
Menu