## Menu
Cronograma
Git-Hub
E-mail
Informações dos Alunos

## Cronograma
PIM ENFERMAGEM
Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo: | 25%
Atividades | Prioridade | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Trabalho Estimado (em horas) | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Ícone de sinalizador para o trabalho real de acima/abaixo (em horas) | Trabalho Real (em horas) | Ícone de sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias) | Duração Real (em dias) | Anotações
Planilha | Média | Todos | 2019-03-21 | 2019-04-14 | 210 | 23 | 2019-01-09 | 2019-03-15 | 1 | 300 | 1 | 66
Telas | Média | Vitor B | 2019-02-08 | 2019-04-04 | 400 | 56 | 2019-02-02 | 2019-03-08 | 0 | 390 | 1 | 36 | Visitas tecnicas
Especificaçao de requisitos funcionais | Alta | Todos | 2019-03-23 | 2019-04-14 | 500 | 21 | 2018-12-05 | 2019-02-16 | 0 | 500 | 1 | 71
Especificaçao de requisitos não funcionais | Alta | Todos | 2019-03-24 | 2019-04-14 | 250 | 20 | 2018-12-15 | 2019-01-03 | 0 | 276 | 0 | 18
Demonstrar E.R | Alta | Todos | 2019-03-25 | 2019-04-14 | 300 | 19 | 2018-12-15 | 2019-01-30 | 0 | 310 | 1 | 45
Demonstrar Rastreabilidade | Alta | Todos | 2019-03-26 | 2019-04-14 | 500 | 18 | 2019-01-14 | 2019-01-29 | 0 | 510 | 0 | 15
Swot ou Fofa | Baixa | A, R, P, G | 2019-01-30 | 2019-04-14 | 750 | 74 | 2019-01-30 | 2019-02-28 | 0 | 790 | 1 | 28
Banco de Dados | Alta | A, G | 2019-04-04 | 2019-05-14 | 450 | 40 | 2019-01-29 | 2019-03-10 | 0 | 430 | 0 | 41
Documentação | Alta | R, P | 2018-10-06 | 2019-06-14 | 250 | 248 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 0 | 200 | 1 | 60
Menu
Configuração

## Informações
Nome | E-mail | Celular | Git-Hub
Adriel Machado | adreilmachadosilva@hotmail.com | (15)99702-3651 | https://github.com/Adriel11
Gustavo Silva | sanchez.github@hotmail.com | (15)99756-9359 | https://github.com/guhsanchez
Paulo Henrique | paulorossifrias@hotmail.com | (15)99822-2407 | https://github.com/phrossifrias
Kaique |  | (15)99666-1049
Reinaldo |  | (15)98811-0175 | https://github.com/Eddieamorim
Vitor Belo |  | (15)99813-8621 | https://github.com/vitorbelo
Vitor Belo |  | (15)99813-8622 | https://github.com/vitorbelo
6 | 3 | 6 | 5
Menu

## Configuração
Configuração
Nome da Categoria | Nome do Funcionário
Alta | Adriel
Média | Gustavo S
Baixa | Vitor B
Rinaldo
Paulo H
Todos
A, G, V
A, G
A, R, P, G
R, P
Menu